## Лист1
СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы за 6 месяцев 2015 года
«Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата»
на 2014-2020 годы
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей)
|  |  |  | план на 6 месяцев | фактически освоено за 6 месяцев | процент освоения | план на 6 месяцев | фактически освоено за 6 месяцев
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в Смоленской области
1.1. | Прогнозирование социально-экономиического развитяи Смоленской области | Строева Л.А. | областной бюджет | 300 | 269.2 | 89.7%
| Обеспечение доступа к статистической информации необходимой для анализа и прогнозирования социально-экономического развития Смоленской области (да/нет) | [5 empty] | да | да
1.2. | Организация и проведение мероприятий, направленных на стимулирование промышленного производства | Юрченкова Е.А. | областной бюджет | 650 | 0 | 0 | х | х | Конкурс проведен 16 июля, в связи с внесением изменений в перечень показателей рейтинговой оценки и уточнением механизма проведения рейтингового соревнования
| Количество проведенных мероприятий, направленных на стимулирование промышленного производства |  |  | х | х | х | 1 | 0 | Мероприятие не проводилось, в связи с чем показатель не выполнен
2. Подпрограмма «Повышение инвестиционного потенциала Смоленской области» на 2014-2020 годы
2.1. | Разработка стратегических документов по обеспечению в Смоленской области благоприятного инвестиционного климата | Кошелев В.А. Крупская В.И. Лазаренкова И.В. Меркушова С.В. | областной бюджет | - | - | - | x | x
| Наличие разработанных стратегических документов по обеспечению в Смоленской области благоприятного инвестиционного климата (да/нет) |  | х | х | х | х | да | да | Инвестиционная стратегия Смоленской области утверждена распоряжением Администрации Смоленской области от 15.12.2014 №1753-р/адм «Об утверждении Инвестиционной стратегии Смоленской области до 2025 года» (далее – Инвестиционная стратегия). Инвестиционная стратегия разработана в соответствии с требованиями Стандарта и с учетом лучших практик внедрения Стандарта в регионах РФ и определяет инвестиционные приоритеты региона.
2.2. | Формирование финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций | Меркушова С.В. Старовойтова Е.Н. | областной бюджет | 5980 | 5980 | 100% | x | x
| Количество предприятий, получающих государственную поддержку инвестиционной деятельности в соответствии с областным законом «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области» (единиц) |  | x | х | х | х | 6 | 6 | В 2014 году государственная поддержка инвестиционной деятельности в рамках областного закона от 23.12.2002 № 95-з «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области» (далее - областной закон от 23.12.2002 № 95-з) будет предоставлена следующим предприятиям: МП «Рославльское ПАТП» МО «Рославльский район»; ООО «Интех»; ЗАО «Евродизайн», ФГУП СПО «Аналитприбор», ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», ЗАО «Агропромышленная фирма «Наша житница», ООО «Вязьма-Брусит», ООО «КРОЛЪ и К».
| Бюджетный эффект в консолидированный бюджет Смоленской области от реализации одобренных инвестиционных проектов Смоленской области (положительный/отрицательный) |  | x | х | х | х | положитель-ный | положитель-ный | По состоянию на 01.07.2014 года* бюджетный эффект в консолидированный бюджет Смоленской области в результате реализации семи** одобренных инвестиционных проектов Смоленской области нарастающим итогом (по оценке) составил 6709,8 тыс. рублей. *В соответствии с пунктом 1 Положения о порядке представления инвесторами, получающими государственную поддержку инвестиционной деятельности, отчетности о реализации инвестиционных проектов, утвержденного постановлением Администрации Смоленской области от 20.01.2005 № 11, отчет о реализации инвестиционных проектов за 3 квартал 2014 года представляется инвесторами в срок до 30-го числа включительно месяца, следующего за отчетным кварталом, т.е. до 30 октября 2014 года. **На ближайшем заседании Комиссии по инвестиционной политике при Администрации Смоленской области будет рассмотрен вопрос об исключении из перечня одобренных инвестиционных проектов Смоленской области с 01.01.2014 инвестиционного проекта МП «Рославльское ПАТП» МО «Рославльский район» по истечении предельного периода предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности.
| Количество рабочих мест на предприятиях, получающих государственную поддержку инвестиционной деятельности в соответствии с областным законом «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области» (единиц) |  | x | х | х | х | 2400 | 2417
2.3. | Формирование и поддержание привлекательного имиджа Смоленской области | Кошелев В.А. Крупская В.И. Лазаренкова И.В. Меркушова С.В. | областной бюджет | 350 | 337.4 | 96.4% | x | x
| Количество посещений специализированного многоязычного Интернет - портала «Инвестиционный портал Смоленской области» (единиц) |  | x | х | х | х | 8000 | 15334
3. Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Смоленской области» на 2014-2020 годы
3.1. | Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Кошелев В.А. | областной бюджет | 11000 | 11000 | 100% | х | х
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка объектами инфраструктуры (единиц) |  |  | х | х | х | 50 | 273 | НО "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" СМСП за отчетный период выдано 227 микрозаймов, 11-поручительств.Региональным интегрированным центром оказана поддержка 35 СМСП
3.2. | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Меркушова С.В. | областной бюджет | 0 | 0 | 0% | х | х | В настоящее время ведется работа по подписанию соглашения с Министерстовом экономического развития РФ. Финансовая поддердка СМСП будет проводиться во 2 полугодии 2015 года, после подписания соглашения
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку (единиц) |  |  | х | х | х | 0 | 0
3.3. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Сырченкова Е.А. | областной бюджет | текущее финансирование | текущее финансирование | текущее финансирование | х | х | Мероприятие носит заявительный характер. Согласно распоряжениям Администрации Смоленской области от 28.04.2015 №611-р/адм и от 30.04.2015 №635-р/адм государственная преференция предоставлена обществу с ограниченной ответственностью «Департамент городской недвижимости и права» в виде передачи в аренду без проведения торгов сроком на 5 лет находящихся в оперативном управлении СОГБУК «Культурно-выставочный центр имени Тенишевых» следующих объектов государственной собственности Смоленской области: нежилых помещений № 7 - 26 общей площадью 208,9 кв.метра для использования под кафе; движимого имущества в количестве 101 единицы, предназначенного для осуществления деятельности кафе
| Государственные преференции субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду объектов государственной собственности Смоленской области без проведения торгов предоставлены (да/нет) | [5 empty] | да | да